## Riesgo
COD. Riesgo | Descripción | Fase afectada | Causa raíz | Variables afectadas | Objetivo afectado | Estimación Impacto | Probabilidad | Probabilidad x Impacto | Nivel de riesgo
R1 | Alguno de los integrantes falta a la reunión de inicio | Inicio del Proyecto | Faltar a la reunion de inicio del proyecto | Conocimiento del proyecto y roles que se le asigna a cada uno | Calidad | 2 | 3 | 6 | Medio
[5 empty] | Tiempo | 5 |  | 15
[5 empty] | Alcance | 4 |  | 12
[5 empty] | Costo | 3 |  | 9
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 42
R2 | Se realizó incorrectamente la planificación del proyecto | Planificación | no se identificaron corretamente las tareas o el tiempo de duración de estas | Plan de proyecto | Calidad | 5 | 4 | 20 | Alto
[5 empty] | Tiempo | 4 |  | 16
[5 empty] | Alcance | 4 |  | 16
[5 empty] | Costo | 3 |  | 12
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 64
R3 | se define un estandar de trabajo incorrecto | Todo el proyecto | El gestor de la configuración realiza incorrectamente su trabajo | Gestión de la configuración | Calidad | 5 | 4 | 20 | Alto
[5 empty] | Tiempo | 4 |  | 16
[5 empty] | Alcance | 4 |  | 16
[5 empty] | Costo | 3 |  | 12
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 64
R4 | Se realizó una mala investigación del tema a desarrollar | Asimilación del tema a desarrollar | mala investigación del tema a desarrollar | Conocimiento del proyecto a desarrollar | Calidad | 2 | 3 | 6 | Medio
[5 empty] | Tiempo | 5 |  | 15
[5 empty] | Alcance | 4 |  | 12
[5 empty] | Costo | 3 |  | 9
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 42
R5 | Se realizó una mala selección de tecnologías perdiendo un tiempo valioso en el estudio de una tecnologia que no se usará | Asimilación de tecnologías | se hizo una mala selección de tecnologías | Conocimiento del proyecto a desarrollar | Calidad | 4 | 3 | 36.6 | Medio
[5 empty] | Tiempo | 4.2 |  | 43.2
[5 empty] | Alcance | 4.4 |  | 49.8
[5 empty] | Costo | 4.6 |  | 56.4
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 63
R6 | El modeo de dominio es incorrecto | Modelado del negocio | mala investigación del tema a desarrollar | Modelado del negocio | Calidad | 5 | 4 | 20 | Alto
[5 empty] | Tiempo | 4 |  | 16
[5 empty] | Alcance | 4 |  | 16
[5 empty] | Costo | 3 |  | 12
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 64
R7 | El glosario de términos no es el correspondiente | Modelado del negocio | mala investigación del tema a desarrollar | Modelado del negocio | Calidad | 5.6 | 3 | 102.6 | Medio
[5 empty] | Tiempo | 5.8 |  | 109.2
[5 empty] | Alcance | 6 |  | 115.8
[5 empty] | Costo | 6.2 |  | 122.4
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 129
R8 | las rglas de negocio son incorrectas | Modelado del negocio | mala investigación del tema a desarrollar | Modelado del negocio | Calidad | 5 | 4 | 20 | Alto
[5 empty] | Tiempo | 4 |  | 16
[5 empty] | Alcance | 4 |  | 16
[5 empty] | Costo | 3 |  | 12
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 64
R9 | Los requisitos funcionales son incorrectos | Modelado del negocio | mala investigación del tema a desarrollar | Modelado del negocio | Calidad | 5 | 4 | 20 | Alto
[5 empty] | Tiempo | 4 |  | 16
[5 empty] | Alcance | 4 |  | 16
[5 empty] | Costo | 3 |  | 12
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 64
R10 | Los requisitos no funcionales son incorrectos | Modelado del negocio | mala investigación del tema a desarrollar | Modelado del negocio | Calidad | 5 | 4 | 20 | Alto
[5 empty] | Tiempo | 4 |  | 16
[5 empty] | Alcance | 4 |  | 16
[5 empty] | Costo | 3 |  | 12
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 64
R11 | El diagrama de actividades es incorrecto | Modelado del negocio | mala investigación del tema a desarrollar | Modelado del negocio | Calidad | 5 | 4 | 20 | Alto
[5 empty] | Tiempo | 4 |  | 16
[5 empty] | Alcance | 4 |  | 16
[5 empty] | Costo | 3 |  | 12
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 64
R12 | alguno de los integrantes falta a las reuniones con el tutor | Retroalimentación | No presentarse a las reuniones con el tutor | Proyecto | Calidad | 9.6 | 3 | 267.6 | Medio
[5 empty] | Tiempo | 9.8 |  | 274.2
[5 empty] | Alcance | 10 |  | 280.8
[5 empty] | Costo | 10.2 |  | 287.4
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 294
R13 | No se realizó un estudio de la solución previa | Analisis del funcionamiento del proyecto | No se realizó el estudio de la solución previa | Proyecto | Calidad | 5 | 4 | 20 | Alto
[5 empty] | Tiempo | 4 |  | 16
[5 empty] | Alcance | 4 |  | 16
[5 empty] | Costo | 3 |  | 12
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 64
R14 | Las actividades añadidas a los agentes no cumplen los requisitos de la solución | Desarrollo | Las actividades añadidas son incorrectas | Solución | Calidad | 5 | 4 | 20 | Alto
[5 empty] | Tiempo | 4 |  | 16
[5 empty] | Alcance | 4 |  | 16
[5 empty] | Costo | 3 |  | 12
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 64
R15 | La arquitectura BDI no se implantó correctamente en la simulación | Desarrollo | Errores al implantar la arquitectura BDI | Solución | Calidad | 5 | 4 | 20 | Alto
[5 empty] | Tiempo | 4 |  | 16
[5 empty] | Alcance | 4 |  | 16
[5 empty] | Costo | 3 |  | 12
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 64
R16 | los parametros no quedan explisitos en la solución | Desarrollo | No se dejaron los parametros a usar en la simulación explisitamente | Solución | Calidad | 5 | 4 | 20 | Alto
[5 empty] | Tiempo | 4 |  | 16
[5 empty] | Alcance | 4 |  | 16
[5 empty] | Costo | 3 |  | 12
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 64
R17 | No se hicieron los experimentos necesarios | Prueba | El diseño de experimentos que se realizó es incorrecto | Experimentos | Calidad | 5 | 4 | 20 | Alto
[5 empty] | Tiempo | 4 |  | 16
[5 empty] | Alcance | 4 |  | 16
[5 empty] | Costo | 3 |  | 12
[5 empty] | Total Probabilidad x Impacto |  |  | 64

## Seg. Mit. Cont.
Código | Tareas de seguimiento | Tareas de mitigación | Plan de contingencia
R1,R12 | Ver que integrante faltó | Informar a todo el personal de lo tratado en la reunión | Comunicarse lo antes posible con los integrantes que faltaron e informarle todo lo tratado en la reunión
R2 | Dar seguimiento a posibles errores de planificación | Realizar una revisión eficiente de la planificación una vez terminada | Corregir inmediatamente los errores e informar al resto del equipo de desarrollo
R3 | Dar seguimiento a posibles faltas en el estandar de trabajo | Realizar una revisión eficiente del estandar de trabajo | Corregir inmediatamente los errores e informar al resto del equipo de desarrollo
R4 | Dar seguimiento a la investigación del tema realizada | Realizar una revisón eficiente de la investigación para detectar posibles errores | Corregir inmediatamente los errores e informar al resto del equipo de desarrollo
R5 | Dar seguimiento a las tecnologías seleccionadas | Realizar una revisión de la investigación que fundamente la selección de tecnologias | Seleccionar inmediatamente otra tecnología para trabajar e informar a todo el equipo de desarrollo
R6,R7,R8,R9,R10,R11 | Dar seguimiento a la fase Modelado del negocio | Realizar una revisión eficiente de todos los puntos del modelado del negocio para verificar si hay errores | Corregir inmediatamente los errores e informar al resto del equipo de desarrollo
R13 | Dar seguimiento al estudio de la solución previa | Realizar una revisión de todas las corridas de la simulación | Realizar el estudio inmediatamente e informar al jefe de proyecto de los resultados
R14 | Dar seguimiento a las actividades que se van añadiendo en la solución | Realizar una revisión de las actividades que se añaden | Corregir inmediatamente los errores e informar al resto del equipo de desarrollo
R15 | Dar seguimiento a la incorporación de la arquitectura BDI | Revisar la incorporación de la arquitectura BDI | Corregir inmediatamente los errores e informar al resto del equipo de desarrollo
R16 | Dar seguimiento a los parametros que se deben poner en la simulación | Revisar que los parametros que se deben poner en la simulación queden explisitos | Dejar explisitos losparametros que se deben poner en la simulación
R17 | Dar seguimiento a los experimentos realizados | Revisar los experimentos y los resultados obtenidos por estos | Corregir inmediatamente los errores e informar al resto del equipo de desarrollo